院党办字〔2017〕33号

关于同意召开学院第一届教职工代表大会的批复

院工会：

你会提交的《关于筹备召开院第一届教职工代表大会的请示》已收悉，经3月11日院党委研究决定，同意按所提方案组织筹备第一届教职工代表大会。请你会按照有关章程和法规，认真做好各项筹备工作。

附件：关于筹备召开院第一届教职工代表大会的请示

中共安徽中澳科技职业学院党委

2017年4月11日

工会字〔2017〕2号

关于筹备召开院第一届教职工

代表大会的请示

院党委：

为实施依法治校，进一步完善学院管理体制，根据《学校教职工代表大会规定》（教育部令第32号）、《安徽省高等学校教职工代表大会工作规程》（皖教政法〔2013〕3号）等规定要求，经学院工会委员会研究，拟定于2017年6月召开学院第一届教职工代表大会。现将有关筹备工作方案报告如下：

一、大会的指导思想

以学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神为契机，贯彻落实学院章程，坚持全心全意依靠广大教职工，充分调动广大教职工参与学院的建设、改革和发展，更好的做好学院民主管理和民主监督，凝心聚力抓建设，一心一意谋发展，为开创我院工作新局面而奋斗。

二、大会的主要任务

1.听取和讨论院长工作报告；

2.听取和讨论财务工作报告；

3.听取和讨论工会工作报告；

4.讨论通过有关工作报告、决议；

5.收集和提交议案。

三、大会的筹备工作

1.代表比例和构成。

本次教代会代表构成应充分体现教师为主的原则，兼顾学院各方面人员。大会代表按学院教职工总数的30%确定，其中教师代表不低于代表总数的60%；女教职工代表的比例不低于30%。

2.代表条件。

政治立场坚定，遵纪守法，拥护党的教育方针，忠诚党的教育事业，责任心强，关心学院的建设和发展，作风正派，团结同志，热心为教职工服务，民主意识强，能认真听取和正确反映群众的意见和要求，有较强的参政议政能力，在教职工中有一定威信。

3.代表选举办法。

各系部、处室、各分工会以党总支和直属党支部所辖范围为代表选举单位，成立党、政、工负责人参加的代表选举工作领导小组。根据代表条件和分配的名额，民主产生候选人名单，在此基础上选举单位全体教职工大会，以无记名和差额方式产生正式代表，差额比例为120%；学院党、政、工、团负责人分别在其选举单位参加选举。

4.名额分配和代表团组成。

本次教代会拟确定正式代表59人，名额分配如下：

管理系总支11人；国际商务系总支11人；信息工程与艺术设计系总支8人；基础部（思政部）支部8人；直属一支部（院办、组织人事处、教务处、督导组、培训与考试中心、监察审计室）8人；直属二支部（工会、学生处、财务处、总务处、图书馆、资产管理办公室）13人。

非正式代表的中层干部为列席代表，部分离退休老同志为特邀代表。

四、会议筹备工作的组织领导及其机构

为做好学院第一届教代会第一次会议的筹备工作，在学院党委的领导下，成立筹备工作领导小组，具体负责筹备教代会的各项工作。筹备工作领导小组对学院党委负责，向学院党委报告工作。根据教代会筹备工作需要，下设会务组、代表资格审查组、秘书宣传组、提案组等工作机构，其工作职责如下：

1.会务组。

负责制定筹备工作安排，了解掌握各组工作进展情况，协助催办和收集、分发会议材料、负责代表证和文件袋等会议资料的制作、负责对外联络接待、会议期间车辆安排和会场音响、灯光操作及会场布置。

2.秘书宣传组。

负责起草《院长工作报告》、《财务工作报告》、《工会工作报告》、开幕词、闭幕词；负责草拟大会主持词、大会有关决议等；负责会前、会中、会后的宣传报道工作，制作会场内外宣传标语和校园宣传网页、专题宣传橱窗；负责大会的摄像、摄影等。

3.代表资格审查报告组。

负责教代会代表的资格审查、起草代表资格审查报告等。

4.提案组。

负责大会提案的征集、登记、整理、立案和分送审阅及交办工作，向大会主席团及代表大会报告提案征集、办理情况，向提案人回复提案的办理及建设情况。

五、人员分工

1.筹备工作领导小组。

组  长：曾永春、汪源浩

副组长：姚明会、秦知恒

组  员：刘超、李钟、任士忠、杨国祥、车毅、桑士群、金莉、王晓光、顾晓梅、叶彤、秦楠、卓加鹏、卢继富、卢岩、龚光雄

2.各组人员名单。

会务组——组长：李钟    副组长：王元明

成员：刘旺、任雪君、汤洪丽

秘书宣传组——组长：刘超    副组长：付丽丽

成员：李兵、张文佩、陈燕、徐彍锴

资格审查组——组长：叶彤    副组长：卓加鹏

成员：孙长鸣、汪业旭

提案组——组长：桑士群    副组长：刘东平

成员：欧阳杰、康颖、张敏

六、大会筹备工作的日程安排

1.2017年3月底前，开展前期学习调研，拟订教代会筹备方案。

2.2017年4月中旬，确定教代会工作实施方案、教代会代表选举办法等，经院党委同意与批准后，下发大会预备通知、教代会代表选举办法。

3.2017年5月中旬，完成分组推荐教代会代表工作；完成会议材料准备。

4.2017年5月下旬，召开预备会议，通过代表资格审查报告，选举产生大会主席团，完成提案收集与汇总。

5.2017年6月中旬或下旬，召开教代会，通过大会决议。

以上报告若无不妥，请批示。

院工会

2017年3月6日

主题词：教代会  批复

安徽中澳科技职业学院办公室             2017年4月11日印发