院诊字〔2020〕59号

关于印发《安徽中澳科技职业学院

2020年评估工作方案》的通知

各部门、系部：

现将《安徽中澳科技职业学院2020年评估工作方案》印发给你们，请组织学习，遵照执行。

安徽中澳科技职业学院

2020年7月9日

安徽中澳科技职业学院

2020年评估工作方案

根据《安徽省人民政府教育督导委员会办公室转发国务院教育督导委员会办公室关于开展2020年全国职业院校评估工作的通知》（皖教督函〔2020〕5号）,按照《国务院教育督导委员会办公室关于开展2020年全国职业院校评估工作的通知》(国教督办函〔2020〕25号)要求，我院于2020年7月8日至10月30日开展学院评估工作，方案如下：

一、指导思想

根据国务院《国家职业教育改革实施方案》的要求和《高等职业院校适应社会需求能力评估暂行办法》，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把职业教育摆在教育改革创新和经济社会发展中更加突出的位置。牢固树立新发展理念，服务建设现代化经济体系和实现更高质量更充分就业需要，深化办学体制改革和育人机制改革，以促进就业和适应产业发展需求为导向，促进职业院校不断提高办学水平和服务社会能力。

二、成立工作小组

1.评估工作领导小组

组  长：王德润

副组长：姚明会  刘  超  李  钟

成  员：刘  旺  顾晓梅  卢  岩  卢继富  王  颖

郭素蓉  蔡兴怀  付丽丽  李  嶒  陈  琳

金  莉  周文山  沙其富  董  蕾

职责：组织学院评估数据填报工作，听取工作汇报，对评估数据填报工作进行统一领导和协调。

2.评估数据填报小组

组  长：董蕾

成  员：张宸凡  杜瑞源  胡  荣  吴晓晴  戴红玉

徐济成  陈  玲  孙文瑶  张玉洁  姜  楠

李金玉  张宁宁  黄  燕

职责：按要求填报《高等职业院校基本情况表》、《高等职业院校师生情况表》、《高等职业院校专业情况表》；招生数最多的5个专业的专业主任和2名专业骨干教师按要求填答《高职教师问卷》；按等距抽样的原则，在一、二年级各抽取30名样本学生填答《高职学生问卷》的填报；按照《通知》要求进行自评，完成自评报告，上报省级教育行政部门，并在学校门户网站公布。

三、工作进程

1.系部数据

（1）完成时间：2020年7月17日

（2）完成内容：《高职校长问卷》、《高职教师问卷》、《高职学生问卷》。

2.学院数据

（1）完成时间：2020年7月27日

（2）完成内容：《高等职业院校基本情况表》、《高等职业院校师生情况表》、《高等职业院校专业情况表》。

3.平台数据上报

（1）完成时间：2020年8月21日

（2）完成内容：所有表格数据填报完成，报院长办公会审核，通过后在指定平台上提交。

4.学院自评报告

（1）完成时间：2020年10月20日

（2）完成内容：诊改办完成学院自评报告，报院长办公会审核。

5.学院自评报告公示与上报

（1）完成时间：2020年10月30日

（2）完成内容：学院自评报告在院网站公示，并上报省教育厅。

四、工作要求

1.思想上要高度重视，杜绝数据填报疏漏。

2.掌握评估要求，细读文件，加强沟通，遇到问题及时提出。

3.加强协调配合，明确分工，相互补位。

4.确保数据填报质量，突出学院特色。

5.明确工作责任，责任到人，严守纪律。

附件：中澳学院2020年评估数据填报安排表

中澳学院2020年评估数据填报安排表

表1：

| 问卷名称 |  | 填答人 | 完成时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校长问卷 |  | 王德润 | 7月17日 |  |
| 教师问卷 | 高铁客运乘务 | 张敏、徐其华、朱经君 | 7月17日 | 蔡兴怀 |
|  | 计算机网络技术 | 徐济成、徐艳霞、朱昊 |  | 郭素蓉 |
|  | 室内艺术设计 | 高飞、李逸轲、张箐 |  | 郭素蓉 |
|  | 电子商务 | 李艳、魏丽、卢灵丽 |  | 付丽丽 |
|  | 健身指导与管理 | 褚先云、余育娟、朱霄 |  | 李嶒 |
| 学生问卷 |  | 2018级：信艺系9人、国商系9人、管理系11人、基础部1人；2019级：信艺系9人、国商系10人、管理系10人、基础部1人。 | 7月17日 | 卢继富、郭素蓉、蔡兴怀、付丽丽、李嶒 |

表2：

| 表格名称 | 填报项目编号 | 负责部门 | 完成时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《高等职业院校基本情况表》 | 1.1－1.8；1.39－1.41。 | 学院办公室 | 7月27日 | 刘旺 |
|  | 1.42－1.51。 | 教务处 | 7月27日 | 卢岩 |
|  | 1.9－1.31。 | 财务处 | 7月27日 | 王颖 |
|  | 1.32－1.38。 | 基础部 | 7月27日 | 李嶒 |
| 《高等职业院校师生情况表》 | 2.1；2.7－2.21；2.30－2.31。 | 教务处 | 7月27日 | 卢岩 |
|  | 2.2－2.6。 | 组织人事处 | 7月27日 | 顾晓梅 |
|  | 2.22－2.29。 | 学生处 | 7月27日 | 卢继富 |
| 《高等职业院校专业情况表》 | 3.1－3.12；3.19－3.20；3.23－3.33。 | 教务处 | 7月27日 | 卢岩 |
|  | 3.13－3.18。 | 学生处 | 7月27日 | 卢继富 |
|  | 3.21－3.22。 | 培训考试中心 | 7月27日 | 金莉 |

主题词：2020年评估  工作方案  通知

安徽中澳科技职业学院办公室         2020年7月9日印发