院总字[2019]93号

# 关于印发《安徽中澳科技职业学院工程变更管理办法》的通知

各部门、系部：

《安徽中澳科技职业学院工程变更管理办法》已经 2019年11月13日院长办公会研究通过，现印发给你们，请遵照执行。

安徽中澳科技职业学院

2019年11月19日

# 安徽中澳科技职业学院工程变更管理

# 暂行办法

为加强学院工程项目变更管理,规范工程变更的提出、申请、审核、批准等程序，杜绝抬髙或降低设计标准，确保变更后的工程质量，有效控制工程造价，减少合同纠纷，特制订本办法。

- 第一条 适用范围

- 本办法适用于学院所有基建、修缮工程项目。

- 第三条 工程变更

- （一）工程变更是指在建设工程中，因客观原因，合同履行过程所涉及的工程量或价的变化。

- （二）工程变更包括：由建设方提出的变更、由设计方提出的变更、由施工方提出的变更。

- （三）建设方提出的变更：是为降低工程投资、提高设计标准、增加使用功能等,而对已完成设计图纸进行的部分书面修改。

- （四）设计方提出的变更：是由于工艺设备变化、设计缺陷、地质资料与设计不符等，为优化设计对已完成设计图纸进行的部分书面修改。

- （五）施工方提出的变更：是由于“四新”技术应用（新材料、新设备、新工艺、新技术）、施工条件变化、方案调整等提出的书面申请。

- 第四条 变更权限

- （一）变更额度5万元以内的，由项目负责人组织施工单位、监理单位、监察审计室、财务处、资产办相关人员会商，形成统一意见后，报分管院领导和分管财务院领导批准。

- （二）变更额度5-50万元的，报院长办公会研究决定。

- （三）变更额度50万元以上的，报院党委会研究决定。

- 第五条 变更流程

- （一）工程变更必须有利于工程建设,要有充分和正当的理由。任何不利于工程质量、不利于工程适用性和安全性的工程变更将不予采用。

- （二）工程变更程序：

- 1.填写《工程变更联系单》；

- 2.监理单位负责审查变更必要性,并复核工程量，在5日内提出审查意见；

- 3.跟踪审计单位根据工程量变化，计算该变更投资增加或减少额；

- 4.总务处收到申请单后，组织相关部门，进行现场勘查复核，报专题会议研究决定；

- 5.分管院领导签字确认。

- （三）工程变更应真实、准确、及时。工程变更必须对时间、原由、数量、材料、人工、机械台班等进行记录，提供详细的附图、照片及可供造价分析的必要资料。建设方项目负责人要依据施工合同、招投标文件约定，根据工程事实，核准工程量。

第五条 本办法自印发之日起施行，由总务处负责解释。

- 附件：工程变更联系单

工程变更联系单

项目名称：                                     编号：

需要变更的工程内容： 部门负责人或项目经理签章： 年 月 日

监理单位意见： 签章： 年 月 日

跟踪审计单位意见： 签章： 年 月 日

总务处及相关部门意见： 签章： 年 月 日

分管院领导审批意见： 签字： 年 月 日

备注：原件四份，各单位签字盖章，领导审批。

主题词：工程变更  管理办法  通知

安徽中澳科技职业学院办公室      2019年11月19日印发